## Feuil1
Planning Final Financial Sentiments |  | Analyse du problème et rédaction de document |  |  | Millestone |  | 1. Comparaison des résultats obtenus avec les analyseurs existant sur le web
|  | Recherche |  |  |  |  | 2. Comparaison des résultats obtenus avec les modèles de machine learning
|  | Developpement |  |  |  |  | 3. Comparaison des résultats obtenus avec les modèles de deep learning
|  | Tests et évaluation des solutions |  |  |  |  | 4. Mise en production du modèle et démonstration du modèle avec de nouvelle donnée
Tâches |  |  | Durée | Semaine 1 |  | Semaine 2 |  | Semaine 3 | Semaine 4 | Semaine 5 | Semaine 6 | Semaine 7 | Semaine 8 | Semaine 9 | Semaine 10 | Semaine 11 | Semaine 12 | Semaine 13 | Semaine 14 | Semaine 15
Reception et compréhension du cahier des charges
Recherche de documentation sur l'analyse de sentiment dans le domaine du machine learning
Redaction du cahier des charges
Redaction du planning
Prise en main du jeu d'entraînement et de test
Recherche sur les différentes techniques d'évaluation d'un modèle de machine learning.
Recherche d'information sur différent analyseur de sentiment exsistant sur le web
Installation des analyseurs sélectionnés
Création du script de calcul d'erreur des analyseurs sélectionnés sur le jeu de données
Comparaison des résultats des analyseurs de sentiments selectionnés
Recherche d'information sur les techniques pour effectuer le prétraitement de la phrase
Création du script de prétraitement de la phrase
Recherche d'information sur les techniques permettant de transformer une phrase en vecteur
Création du script de transformation de la phrase en vecteur
Recherche d'information sur les modèles de machines learning pour l'analyse de sentiment
Implémentation des modèles de machines learning sur le jeu de données
Optimisation des modèles pour obtenir de meilleurs résultats
Calcul de l'erreur effectuée par les modèles sur le jeu de test
Comparaison entre les différents modèles évalués
Recherche d'information sur les modèles de deep learning pour l'analyse de sentiment
Implémentation des modèles de deep learning sur le jeu de données
Optimisation du modèle pour obtenir de meilleurs résultats
Calcul de l'erreur effectuée par les modèles sur le jeu de test
Comparaison entre les modèles de machine learning et de deep learning
Recherche sur la mise en production d'un modèle de machine learning
Mise en production du modèle
Finition de la rédaction du rapport et préaparation à la soutenance
Heure totales : | #REF!
Romain Capocasale, INF3dlm-A
Projet P3, Financial Sentiments, Semestres automne 2019
He-arc