## Feuil1
Planning Final Financial Sentiments | Analyse du problème et rédaction de document |  |  | Millestone |  | 1. Comparaison des résultats obtenus avec les analyseurs existant sur le web
| Recherche |  |  |  |  | 2. Comparaison des résultats obtenus avec les modèles de machine learning
| Developpement |  |  |  |  | 3. Comparaison des résultats obtenus avec les modèles de deep learning
| Tests et évaluation des solutions |  |  |  |  | 4. Mise en production du modèle et démonstration du modèle avec de nouvelle donnée
Tâches |  | Durée | Semaine 1 |  | Semaine 2 |  | Semaine 3 | Semaine 4 | Semaine 5 | Semaine 6 | Semaine 7 | Semaine 8 | Semaine 9 | Semaine 10 | Semaine 11 | Semaine 12 | Semaine 13 | Semaine 14 | Semaine 15
Reception et compréhension du cahier des charges |  | 4
Recherche de documentation sur l'analyse de sentiment dans le domaine du machine learning |  | 16
Redaction du cahier des charges |  | 1
Redaction du planning |  | 1
Prise en main du jeu d'entraînement et de test |  | 3
Recherche sur les différentes techniques d'évaluation d'un modèle de machine learning. |  | 1
Recherche d'information sur différent analyseur de sentiment exsistant sur le web |  | 1
Installation des analyseurs sélectionnés |  | 1
Création du script de calcul d'erreur des analyseurs sélectionnés sur le jeu de données |  | 2
Comparaison des résultats des analyseurs de sentiments selectionnés |  | 1
Recherche d'information sur les techniques pour effectuer le prétraitement de la phrase |  | 1
Création du script de prétraitement de la phrase |  | 6
Recherche d'information sur les techniques permettant de transformer une phrase en vecteur |  | 7
Création du script de transformation de la phrase en vecteur |  | 13
Recherche d'information sur les modèles de machines learning pour l'analyse de sentiment |  | 3
Implémentation des modèles de machines learning sur le jeu de données |  | 8
Optimisation des modèles pour obtenir de meilleurs résultats |  | 9
Calcul de l'erreur effectuée par les modèles sur le jeu de test |  | 4
Comparaison entre les différents modèles évalués |  | 1
Recherche d'information sur les modèles de deep learning pour l'analyse de sentiment |  | 4
Implémentation des modèles de deep learning sur le jeu de données |  | 5
Optimisation du modèle pour obtenir de meilleurs résultats |  | 6
Calcul de l'erreur effectuée par les modèles sur le jeu de test |  | 2
Comparaison entre les modèles de machine learning et de deep learning |  | 2
Recherche sur la mise en production d'un modèle de machine learning |  | 6
Mise en production du modèle |  | 0
Finition de la rédaction du rapport et préaparation à la soutenance |  | 12
120
Romain Capocasale, INF3dlm-A
Projet P3, Financial Sentiments, Semestres automne 2019
He-arc